## Planejador de Projetos
Planejador de Projetos
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [7 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída | [5 empty] | Real (além do plano) | [8 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Capa do projeto | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Vivências | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Desafios e problemas | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Planejamento do design thinking | 4 | 8 | 4 | 6 | 100%
Plano de trabalho | 4 | 6 | 4 | 6 | 100%
A sua comunidade | 4 | 3 | 4 | 2 | 100%
Comunidade em imagens | 5 | 4 | 5 | 3 | 100%
Pesquisa | 5 | 6 | 5 | 5 | 100%
Resumo da pesquisa | 5 | 3 | 5 | 2 | 100%
Pessoas afetadas | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Entrevistas | 5 | 7 | 5 | 8 | 100%
Observações da entrevista | 9 | 3 | 9 | 3 | 100%
Ideia | 9 | 6 | 9 | 7 | 100%
Soluções preliminares | 9 | 3 | 9 | 1 | 100%
Modelo de negócios | 9 | 4 | 8 | 5 | 100%
Protótipo | 10 | 5 | 10 | 3 | 100%
Observações do protótipo | 11 | 5 | 11 | 5 | 100%
Autoavaliação | 12 | 8 | 12 | 0 | 0%
Atividade 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Atividade 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Atividade 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Atividade 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Atividade 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Atividade 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Atividade 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Atividade 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%